附件1

2015年广东省职业卫生技术服务机构

| 考核项目 | 项目内容 | 开展时间 | 实施人员 | 协会联络人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业绩评估 | 业绩评估表格的填写及申报 | 2015年6月17日-6月30日 | 机构相关负责人 | 曾发明 电话：020-83135722 |
| 实验室 检测能力考核 | 购买及接收盲样 | 2015年6月16日-6月30日 | 机构相关负责人及协会工作人员 | 冯志钰 电话：020-83135722 |
|  | 盲样检测 | 2015年6月30日-7月24日 | 机构相关 技术人员 |  |
|  | 检测结果反馈 | 2015年7月27日-7月31日 | 机构相关技术人员及协会工作人员 |  |
| 报告盲审 | 评价报告提交 | 2015年7月6日-7月10日 | 机构相关负责人 | 曾发明 电话：020-83135722 |
|  | 评价报告盲审 | 2015年7月13日-7月24日 | 专家组及协会工作人员 |  |
| 现场考评 |  | 2015年8月3日-8月21日 | 协会人员及专家组 | 冯志钰 电话：020-83135722 |
| 结果汇总 |  | 2015年9月 | 协会工作人员 |  |
| 结果公布 |  | 2015年9月30日前 | 协会工作人员 |  |

业绩考核具体时间安排